## Arkusz1
39
Załącznik nr 13
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2006 -2009
Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania finansowane z budżetu jednostki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 r. |  | Wydatki w 2007 r. |  | Wydatki w 2008 r. |  | Wydatki w 2009 r.
[7 empty] | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym:
[8 empty] | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych
I. | Rozwój i poprawa infrastruktury, gospodarki wodnej, ściekowej i transportu obszarów wiejskich | Zapewnienie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym rozwoju gospodarczego poprzez usprawnienie układu transportowego i polepszenie stanu środowiska | 1) opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2006 r. | 85000 | 85000
|  |  | 2) Budowa stacji uzdatniania wody w Krzyżanowie | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2007 r. 2008 r. | 1199120 |  |  | 599560 | 449670 | 599560 | 449670
|  |  | 3) Przebudowa drogi gminnej nr 1 Kaszewy Dworne 0,8 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2007 r. | 192000 |  |  | 192000 | 144000
|  |  | 4) Budowa kanalizacji sanitarnej etap I w Wojciechowicach 8,2 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2007 r. | 1640000 |  |  | 1640000 | 1230000
|  |  | 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wojciechowicach 5 szt. | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2007 r. | 50000 |  |  | 50000 | 37500
40
Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania finansowane z budżetu jednostki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 r. |  | Wydatki w 2007 r. |  | Wydatki w 2008 r. |  | Wydatki w 2009 r.
[7 empty] | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym:
[8 empty] | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych
|  |  | 6) Przebudowa drogi nr 8 Różanowice - Krzyżanówek 2,8 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2007 r. | 672000 |  |  | 672000 | 504000
|  |  | 7) Przebudowa drogi nr 4 Sokół - Kaszewy Kościelne 0,9 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2008 r. | 216000 |  |  |  |  | 216000 | 162000
|  |  | 8) Przebudowa drogi nr 22 Goliszew - Wyręby 1 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2008 r. | 240000 |  |  |  |  | 240000 | 180000
|  |  | 9) Budowa kanalizacji sanitarnej etap II w Kaszewach Kościelnych 10,5 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2008 r. | 2100000 |  |  |  |  | 2100000 | 1575000
41
Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania finansowane z budżetu jednostki | Jednostka organiza- cyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 r. |  | Wydatki w 2007 r. |  | Wydatki w 2008 r. |  | Wydatki w 2009 r.
[7 empty] | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym: | Środki budżetowe i GFOŚiGW (własne) | w tym:
[8 empty] | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych |  | Planowane refinanso- wanie z Funduszy Struktu- ralnych i innych
|  |  | 10) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaszewach Kościelnych 11 szt. | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2008 r. | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 82500
|  |  | 11) Budowa kanalizacji sanitarnej etap III Krzyżanów 12,6 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2009 r. | 2520000 | [6 empty] | 2520000 | 1890000
|  |  | 12) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Krzyżanowie 12 szt. | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2009 r. | 120000 | [6 empty] | 120000 | 90000
|  |  | 13) Przebudowa drogi nr 12 Wały - Wierzyki 3,6 km | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2009 r. | 864000 | [6 empty] | 864000 | 648000
Ogółem | [5 empty] | 10008120 | 85000 | 0 | 3153560 | 2365170 | 3265560 | 2449170 | 3504000 | 2628000
Krzyżanów, 10.11.2005r,