## 1
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | [7 empty] | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[6 empty] | rok budżetowy 2007 (8+9+10) | z tego źródła finansowania |  |  |  | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r.
[7 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 13
1. | 010 | 01010 | 6650 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej: I etap 2008 r.: Miasto Kutno, Psurze, Julianów, Kaszewy Tarnowskie; II etap 2009 r.: Kaszewy Kolonia, Kaszewy Kościelne, Sokół, Kaszewy Dworne; III etap 2010 r.: Wojciechowice, Zawady. | 12053127 | 129127 | 129127 |  |  |  | 5015000 | 4410000 | 2499000 | UG i ZGRK
2. | 010 | 01010 | 6650 | Opracowanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 69 szt. | 653485 | 23485 | 23485 |  |  |  | 210000 | 210000 | 210000 | UG i ZGRK
3. | 010 | 01010 | 6650 | Budowa stacji uzdatniania wody w Krzyżanowie | 1199120 | [5 empty] | 599560 | 599560 |  | UG i ZGRK
4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 1 Kaszewy Dworne - 0,8 km - nowy nr 102151E | 184000 | [5 empty] | 184000 |  |  | UG
5 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi gminnej nr 24 (nowy nr 102170E) Ktery A - Ktery B - 2,4 km | 960000 | [5 empty] | 960000 |  |  | UG, ZGRK
6 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi nr 8 (nowy nr 102156E) Różanowice - Krzyżanówek 2,8 km | 1120000 | [5 empty] | 1120000 |  |  | UG, ZGRK
7 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi: Wały przez Wierzyki do Nagodowa - 1,95 km | 780000 | [5 empty] | 780000 |  |  | UG, ZGRK
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Złotniki - (za torami) - 1,7 km | 391000 | [5 empty] | 391000 |  |  | UG
9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Malewo - Świniary - 2,2 km | 506000 | [5 empty] | 506000 |  |  | UG
10 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Kuchary - 0,8 km | 320000 | [6 empty] | 320000 |  | UG, ZGRK
11 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Władysławów - 1,0 km | 400000 | [6 empty] | 400000 |  | UG, ZGRK
12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaszewy Kolonia - 1,0 km | 230000 | [6 empty] | 230000 |  | UG
13 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Wały A - 0,7 km | 280000 | [6 empty] | 280000 |  | UG, ZGRK
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Krzyżanów - Konary - 1,2 km | 276000 | [6 empty] | 276000 |  | UG
15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wyręby Siemienickie - 0,5 km | 115000 | [6 empty] | 115000 |  | UG
16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wyręby Siemienickie (za młynem) - 0,5 km | 115000 | [6 empty] | 115000 |  | UG
17 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Brony w stronę Kter - 0,7 km | 280000 | [6 empty] | 280000 |  | UG, ZGRK
18 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Wojciechowice - 2,5 km | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | UG, ZGRK
19 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Psurze - 1,7 km | 680000 | [7 empty] | 680000 | UG, ZGRK
20 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Sokół - Kaszewy Kościelne - 1,0 km | 400000 | [7 empty] | 400000 | UG, ZGRK
21 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Wały B - 1,5 km | 600000 | [7 empty] | 600000 | UG, ZGRK
22 | 600 | 60016 | 6650 | Przebudowa drogi Łęki Górne - 0,75 km | 300000 | [7 empty] | 300000 | UG, ZGRK
23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaszewy Kościelne - 0,38 km | 87400 | [7 empty] | 87400 | UG
24 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  | UG
25 | 750 | 75023 | 6650 | Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji | 126200 | [5 empty] | 102100 | 24100 |  | UG i ZGRK
26 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sokół, Kaszewy Tarnowskie i Julianów gm. Krzyżanów | 65880 | [5 empty] | 65880 |  |  | UG
Ogółem |  |  |  |  | 23162212 | 152612 | 152612 | 0 | 0 | 0 | 9973540 | 7259660 | 5776400 | x